## Slide 2
ความก้าวหน้ารายการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2568 ณ 21 ก.พ.68 (งานในอำนาจฯ)
โครงการ/รายการ | สพ.ทร. ประกาศแผน | หน่วยเสนอความต้องการ | ขออนุมัติเห็นชอบรายงานขอซื้อ | สพ.ทร. อนุมัติเห็นชอบ | ประกาศเชิญชวน | อนุมัติซื้อ/เสนอ ทร. | กำหนด ลงนาม ในสัญญา | ผูกพัน งป. (PO)
เกินอำนาจ จก.สพ.ทร. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | -
งป.ลงทุน | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 29 | 24 | 24
งป.ทร.120/130 เกินล้าน | 66 | 65 | 60 | 57 | 57 | 29 | 29 | 5
งป.ทร.120/130 ต่ำกว่าล้าน | 124 | 114 | 114 | 103 | 103 | 57 | 57 | 29
รวม | 242 | 231 | 226 | 212 | 212 | 115 | 110 | 58
คิดเป็นร้อยละ | 100 | 95.45 | 93.39 | 87.60 | 87.60 | 47.52 | 45.45 | 23.97

## Slide 3
โครงการ/งาน (ชื่อหน่วย) | วงเงิน (บาท) | วิธี ซื้อ/จ้าง | อำนาจ อนุมัติ | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ประกาศแผน | อนุมัติ TOR | เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง | ประกาศเชิญชวน/ออกหนังสือเชิญชวน | ยื่นซองเสนอราคา ได้ผู้ชนะ | หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ | ผบ.ทร. เห็นชอบ/อนุมัติ | ลงนามในสัญญา
1.จ้างซ่อมทำกล้องตรวจการณ์ระยะไกล ตราอักษร WESCAM รุ่น MX-10MS จำนวน 1 งาน | 15,000,000 | เจาะจง | ผบ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 18 พ.ย.67 | 9 ธ.ค.67 | 9 ธ.ค.67 | 18 ธ.ค.67 | 17 ม.ค.68 | 28 ก.พ..68 | 17 มี.ค.68
2.จ้างซ่อมและปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจสอบกล้องตรวจการณ์ CoMPASS จำนวน 1 งาน | 14,471,000 | เจาะจง | ผบ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 25 ธ.ค.67 | 17 ก.พ.68 | 17 ก.พ.68 | 28 ก.พ.68 | 5 มี.ค.68 | 28 มี.ค.68 | 29 มี.ค.68
การจัดจ้าง วงเงินอนุมัติเกินอำนาจ จก.สพ.ทร.
จำนวน 2 รายการ

## Slide 4
โครงการ/งาน (ชื่อหน่วย) | วงเงิน (บาท) | วิธี ซื้อ/จ้าง | อำนาจ อนุมัติ | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ประกาศแผน | อนุมัติ TOR | เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง | ประกาศเชิญชวน/ออกหนังสือเชิญชวน | ยื่นซองเสนอราคา ได้ผู้ชนะ | หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ | ผบ.ทร. เห็นชอบ/อนุมัติ | ลงนาม ในสัญญา
1.จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ทำนายอายุวัตถุระเบิดประเภทดินขับ จำนวน 12 ชุด | 13,000,000 | เจาะจง | ผบ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 31 ต.ค.67 | 12 ธ.ค.67 | 12 ธ.ค.67 | 23 ธ.ค.67 | 27 ม.ค.68 | 28 ก.พ.68 | 12 มี.ค.68
2.จัดซื้อเครื่องยิงลูกระเบิดกล ขนาด 40 มม. MK19 MOD3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 กระบอก | 10,800,000 | เจาะจง | ผบ.ทร. | 11 พ.ย.67 | สพ.ทร. อนุมัติยกเลิก27 ธ.ค.67 | ยก.ทร. แจ้งผลการพิจารณาแล้ว เมื่อ 16 ม.ค.68 ควรจัดซื้อฯ ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยไม่จำเป็นต้องระบุ MK19 MOD3 |  |  |  |  | 
3.จัดซื้อปืนกล ขนาด 7.62 มม. M60 E6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12 กระบอก | 10,680,000 | เจาะจง | จก.สพ.ทร. | 11 พ.ย.67 | 14 พ.ย.67 | 23 ธ.ค.67 | 23 ธ.ค.67 | 5 ก.พ.68 | 28 ก.พ.68 | 17 มี.ค.68 | 30 มี.ค.68
4.จัดซื้อ CTG 20 MM AP-T LINKED FOR GUN GAM CO-1 จำนวน 10,000 EA | 84,000,000 | เจาะจง | ผบ.ทสส. | 31 ต.ค.67 | 1 พ.ย.67 | 4 ธ.ค.67 | 4 ธ.ค.67 | 15 ม.ค.68 | 4 ก.พ.68 | 27 มี.ค.68 23 เม.ย.68 | 6 พ.ค.68
5. จัดซื้อ CTG .50" 4API M8 1APIT M20 LINKED จำนวน 302,500 EA | 60,500,000 | คัดเลือก | ผบ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 1 พ.ย.67 | 9 ธ.ค.67 | 9 ธ.ค.67 | 30 ม.ค.68 | 25 ก.พ.68 | 27 มี.ค.68 | 30 มี.ค.68
การจัดซื้อ วงเงินอนุมัติเกินอำนาจ จก.สพ.ทร.
จำนวน 10 รายการ

## Slide 5
โครงการ/งาน (ชื่อหน่วย) | วงเงิน (บาท) | วิธี ซื้อ/จ้าง | อำนาจ อนุมัติ | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ประกาศแผน | อนุมัติ TOR | เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง | ประกาศเชิญชวน/ออกหนังสือเชิญชวน | ยื่นซองเสนอราคา ได้ผู้ชนะ | หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ | ผบ.ทร. เห็นชอบ/อนุมัติ | ลงนาม ในสัญญา
6.จัดซื้อร่มบุคคลโดดทางยุทธวิธีแบบกระตุกเอง พร้อมเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ จำนวน 40 ชุด | 47,800,000 | คัดเลือก | ผบ.ทร. | 19 ก.ย.67 | 4 ต.ค.67 | 3 ธ.ค.67 | 3 ธ.ค.67 | 15 ม.ค.68 | 17 ก.พ68 | 28 ก.พ.68 | 26 มี.ค.68
7.จัดซื้อ CTG 40 MM LV ABM HE And Programming Unit. จำนวน 2 รายการ | 45,000,000 | คัดเลือก | ผบ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 1 พ.ย.67 | 16 ธ.ค.67 | 16 ธ.ค.67 | 15 ม.ค.68 | 6 ก.พ.68 | 3 มี.ค.68 | 28 มี.ค.68
8.จัดซื้อ CTG 40 MM LOW HE DP - SD จำนวน 8,000 EA | 34,960,000 | คัดเลือก | ผบ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 1 พ.ย.67 | 27 ธ.ค.67 | 27 ธ.ค.67 | 15 ม.ค.68 | 6 ก.พ.68 | 4 มี.ค.68 | 28 มี.ค.68
9.จัดซื้อ CTG .50" AP จำนวน 20,000 EA | 23,500,000 | คัดเลือก | จก.สพ.ทร. | 31 ต.ค.67 | 4 พ.ย.67 | 27 ธ.ค.67 | 27 ธ.ค.67 | 5 ก.พ.68 | 11 ก.พ.68 | 3 มี.ค.68 | 28 มี.ค.68
10.จัดซื้อปืนกลขนาด .50 นิ้ว BROWNING M2HB ลำกล้องหนัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 18 กระบอก | 23,400,000 | คัดเลือก | ผบ.ทร. | 11 พ.ย.67 | 13 พ.ย.67 | 23 ธ.ค.67 | 23 ธ.ค.67 | 31 ม.ค.68 | 27 ก.พ.68 | 28 ก.พ.68 | 26 มี.ค.68
การจัดซื้อ วงเงินอนุมัติเกินอำนาจ จก.สพ.ทร.
จำนวน 10 รายการ
อยู่ระหว่างอนุมัติยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากเกินวงเงินงบประมาณร้อยละ 36.53

## Slide 6
จบการบรรยาย